MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Planejamento Anual de Atividades – 2009/2010

(01 de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2010)

- IDENTIFICAÇÃO

  - Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal Fluminense (UFF)

  - Grupo: PET-Tele   (http://www.telecom.uff.br/pet/)   (pet@telecom.uff.br)

  - Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia de Telecomunicações

  - Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:

(   ) Licenciatura           ( X ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado

  - Nome e titulação do Tutor: Alexandre Santos de la Vega, D.Sc.

(http://www.telecom.uff.br/~delavega)  (delavega@telecom.uff.br)

  - Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Julho/2001

- ATIVIDADES PROPOSTAS

No planejamento geral das atividades considere:

- O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado.

- Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso.

- O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação.

- O caráter multi e interdisciplinar das atividades.

* Os grupos criados pelo Edital nº 03/2006, inscritos no lote 2, e os grupos criados pelo Edital nº 04/2007, inscritos no lote 3, também devem considerar no planejamento das atividades o tema ao qual se inscreveram.

Considerações iniciais Rotatividade de integrantes e suas implicações O grupo PET-Tele apresenta a característica de acentuada rotatividade. Em média, os integrantes permanecem no grupo por quatro (4) períodos letivos. Isso significa metade do tempo máximo pretendido pelo Programa. Tal rotatividade tem sido fundamentada, prioritariamente, na saída do grupo para ingresso em estágio remunerado, uma vez que a região do Rio de Janeiro apresenta uma grande oferta para os alunos do curso de Engenharia de Telecomunicações. A rotatividade num programa complexo como o PET tem um grande impacto no entendimento da filosofia do programa, na adaptação pessoal de cada integrante, na adaptação do grupo como unidade de trabalho, na preparação dos integrantes, no planejamento das atividades e na sua execução. O grupo entende que um planejamento visa definir objetivos e concentrar esforços na busca para atendê-los. Porém, ainda que se tenha consciência da potencial rotatividade, uma troca não prevista de integrantes compromete, quase sempre, o cumprimento das atividades do grupo. Isso porque, a cada abandono, são gastos tempo e esforços não desprezíveis com as seguintes etapas: seleção, ambientação, reestruturação de atividades e executores. Em função disso, é prática do grupo preparar um planejamento focado não apenas no desenvolvimento de atividades a serem cumpridas, ainda que possuam linhas diretrizes bem definidas. O grupo entende que o foco principal é o desenvolvimento de seus integrantes, dos demais alunos envolvidos e do curso em questão. Portanto, as atividades, ao invés de representarem um fim em si mesmo, devem servir de instrumento de aprendizado e desenvolvimento. Dessa forma, entendemos o presente documento não como uma estrutura fixa e precisa, mas como um planejamento básico, em função do qual o grupo se adaptará ao longo do período em questão. Linhas diretrizes para o planejamento e a execução das atividades do grupo É prática comum do grupo PET-Tele discutir não só a escolha das atividades, mas também a forma e o caminho para realizá-las. Nessas discussões, além das diretrizes do Programa, são ainda levadas em consideração as competências necessárias à realização das tarefas e a sua existência por parte dos envolvidos, bem como a característica de rotatividade do grupo. Tanto nas propostas como nas escolhas das atividades, o grupo visa sempre atender aos três eixos que norteiam as atividades universitárias (pesquisa-ensino-extensão). Nem sempre isso é possível, ou mesmo alcançado. Assim, mesmo nos casos onde a atividade apresenta um peso maior em um dos três eixos, o grupo procura sempre agregar características à tarefa original, de forma a atender ao objetivo global de indissociabilidade. Cabe ressaltar que o grupo entende: - por pesquisa, qualquer ação em busca de conhecimentos, - por ensino, qualquer ação de organização e de propagação de conhecimentos adquiridos, - por extensão, qualquer ação que envolva a aplicação de conhecimentos pesquisados e adquiridos. Nesse sentido, a conduta de trabalho do grupo é a de implementar, sempre que possível, a seguinte linha de desenvolvimento: - Curso de formação e/ou grupo de estudo e/ou pesquisa sobre o tema. - Apresentação de seminários sobre a pesquisa. - Elaboração de um tutorial sobre o tema. - Preparação de curso de propagação de conhecimento e de respectiva apostila. - Aplicação de curso de propagação de conhecimento. - Desenvolvimento de projeto e de respectiva documentação. - Elaboração de artigo científico, publicável ou não. (*** Inovação para 2009 ***) - Disponibilização de material produzido no website do grupo. Eixo temático (*** Inovação para 2009 ***) Visando concentrar os esforços do grupo em torno de um assunto global, que faça parte da formação acadêmica dos integrantes do grupo e de seus companheiros de graduação, e que seja de interesse comum, o grupo decidiu experimentar a definição de um eixo temático para nortear as suas ações no ano corrente. Para este ano, o tema proposto foi “Rede de Sensores Sem Fio (RSSF)”. O tema em questão envolve várias áreas da formação acadêmica dos alunos (eletrônica, computação, redes de computadores), possui diversos tipos de aplicações (sensoriamento, controle, atuação, telemetria, comunicação de dados, processamento de sinais) e possui diversas subdivisões que podem ser utilizadas como temas de trabalho. Dessa forma, as tarefas definidas a seguir terão como linha central o tema proposto.

  - Atividades de Ensino

No planejamento de atividades de ensino considere:

- Pertinência das atividades no contexto do PET.

- Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de graduação ao qual o grupo está vinculado.

- Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual está vinculado.

- Resultados esperados.

Introdução Sabendo-se que os alunos são diferentes entre si e apresentam uma diversidade de estilos de aprendizagem, é difícil utilizar-se apenas uma técnica que contribua para o seu desenvolvimento intelectual. Portanto, para se definir as atividades que contemplem a área de ensino, procuram-se definir diferentes métodos de ensino, tendo em vista alcançar o desenvolvimento dos alunos envolvidos. Assim sendo, o grupo PET-Tele, cataloga variados itens em suas atividades de ensino: cursos de formação, grupos de estudo, cursos de propagação de conhecimento, tutoriais, apostilas, artigos científicos (*** Inovação para 2009 ***) e palestras. Tais itens são descritos abaixo. Cursos de formação Esta atividade tem como objetivo complementar a formação acadêmica dos integrantes do grupo e demais alunos da graduação, fornecendo cursos de importância para sua formação acadêmica e que, em geral, não são oferecidos pelas disciplinas do curso. Pretende-se também que, com esses cursos, a utilização de algumas dessas ferramentas sejam incentivadas em algumas disciplinas onde seu uso seja pertinente. Alguns desses cursos são oferecidos aos alunos do grupo com o intuito de prepará-los para algum projeto onde seu uso se fará necessário. Por se tratarem de cursos novos, oferecidos ao grupo, eles são ministrados pelo professor tutor ou por um professor colaborador. Finalmente, tal atividade tem como objetivo maior, preparar os alunos do grupo para, posteriormente, atuarem como propagadores de conhecimento, ministrando os cursos aos demais alunos de graduação, preparando, inclusive, material didático para auxílio no curso. Para o período de 2009, não estão agendados cursos de formação. Grupos de estudo Atividade destinada aos integrantes do grupo e aos alunos de graduação que porventura demonstrem interesse, ela tem como objetivos o estudo, a difusão de conhecimento e a discussão dos assuntos abordados, produzindo uma melhoria na qualidade de ensino e ocasionando um enriquecimento recíproco por meio da troca de idéias entre os participantes. Pretende-se também ampliar a integração entre os alunos participantes através da discussão de temas e do intercâmbio de experiências, além de promover um desenvolvimento profissional e pessoal dos mesmos. Estes grupos são coordenados pelo professor tutor e/ou por professores colaboradores, que terão o papel de orientar os alunos e direcionar os estudos, os temas de leitura e as discussões. Planejamento para 2009: - Redes de Sensores Sem Fio (RSSF). - Sistema operacional TinyOS + Linguagem de programação nesC. - Linguagem de programação Python. Cursos de propagação de conhecimento Na busca de se colaborar na formação de um profissional mais completo, o grupo também realiza cursos sob demanda para a comunidade acadêmica. Através da propagação do conhecimento já adquirido, pretende-se a fixação do que foi aprendido e o aprofundamento no assunto abordado. Essa atividade possibilita também um aumento na interação entre os integrantes do grupo e os alunos da graduação e do mestrado, bem como incentiva a familiaridade com atividades de caráter coletivo. Pensa-se, dessa forma, incutir nos alunos uma maior desenvoltura para apresentação em público, desenvolver a habilidade de escrita, bem como trabalhar técnicas de docência, uma vez que o curso não oferece disciplinas de caráter de licenciatura. Os cursos normalmente oferecidos são: - Ambiente de simulação matemática MATLAB (+ SIMULINK). - Linguagem HTML (+ CSS). - Ambiente de edição de texto LaTeX. - Introdução ao sistema operacional Linux (+ Script Shell). - Método tabular para minimização de funções lógicas booleanas (Algoritmo de Quine-McCluskey). Os cursos que deverão ser preparados e/ou atualizados em 2009 são: - Introdução ao apresentador de slides Beamer. Tutoriais Elaboração de pequenos textos introdutórios sobre assuntos de interesse geral, com a finalidade de tornar os alunos executores familiarizados com a utilização de uma linguagem mais didática. Os tutoriais podem servir também como um exercício inicial: i) na escrita de apostilas de cursos a serem realizados, ii) de documentos mais complexos sobre o assunto abordado e iii) no desenvolvimento de projetos. Esses tutoriais são disponibilizados no website do grupo, estando, dessa forma, disponíveis para qualquer pessoa que tenha acesso à INTERNET. Posteriormente, é pretendido também que os tutoriais sejam publicados nos intitulados Cadernos PET, que são publicações realizadas pelos grupos PET da UFF. Planeja-se escrever os seguintes tutoriais no período de 2009: - Sistema operacional TinyOS + Linguagem de programação nesC. - Linguagem de programação Python. Apostilas O grupo trabalha na elaboração, e constante manutenção, de material didático que complemente os cursos ministrados. Tal atividade visa desenvolver, nos alunos, habilidades de organização de idéias e de informação, bem como a utilização de técnicas de redação de textos técnico-científicos. Cabe ressaltar que tais apostilas são escritas e/ou revisadas periodicamente pelos próprios alunos do grupo, além de contarem com revisões realizadas pelo tutor e/ou professor colaborador porventura envolvido. As apostilas são disponibilizadas através do website do grupo, estando, dessa forma, disponíveis para qualquer pessoa que tenha acesso à INTERNET. Para 2009, além da manutenção e da ampliação das apostilas já existentes, planeja-se a elaboração da seguinte apostila: - Linguagem de programação Python. Artigos científicos (*** Inovação para 2009 ***) Nas orientações do Programa PET, consta o pedido de publicação de trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do grupo. Nem sempre os trabalhos desenvolvidos, com intenção de oferecer uma melhor formação tanto para os integrantes do grupo quanto para seus companheiros de graduação, geram publicações de artigos. Porém, com o intuito de possibilitar a experiência de elaboração de um artigo científico e de usar tal experiência para maturar o conhecimento adquirido e treinar os alunos para tal tarefa, o grupo pretende dar início a um trabalho de escrita de artigos relativos aos assuntos abordados, ainda que os mesmos não venham a ser publicados. Palestras Pretende-se promover palestras a fim de oferecer aos alunos bolsistas e à comunidade acadêmica uma formação ampla e global. Pretende-se dar enfoque a temas de caráter social e/ou tecnológico, a fim de desenvolver um pensamento crítico e de responsabilidade social, tendo em vista que o homem é diretamente responsável pelo meio em que vive e pelas modificações que nele ocorrem. É intenção do grupo que as palestras sejam oferecidas por profissionais da área, alguns deles não pertencentes à instituição na qual o grupo está vinculado, procurando assim ampliar o contato, direta ou indiretamente, dos alunos com seu futuro mercado de trabalho e também incutir-lhes a necessidade de estar constantemente informado sobre as mudanças que nele ocorrem. A escolha dos temas é feita considerando o plano de trabalho do grupo, porém sempre contemplando temas que sejam de interesse dos alunos bolsistas e da graduação como um todo.

  - Atividades de Pesquisa

No planejamento de atividades de pesquisa considere:

- Pertinência das atividades no contexto do PET.

- Complementaridade entre ações de pesquisa e os temas/ações tratados no âmbito do PET.

- Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual está vinculado.

- Resultados esperados.

Pretende-se realizar as seguintes atividades de pesquisa no período de 2009: - Aplicativos educacionais utilizando a linguagem NCL Tal atividade de pesquisa visa desenvolver aplicativos educacionais de apoio para os alunos de graduação, utilizando a linguagem NCL. A escolha desse tema foi motivada pela experiência adquirida com a linguagem em grupos de estudo, por ensaios realizados com a mesma e pela característica de contexto multimídia apresentada pelo aplicativo. Os produtos finais do trabalho serão disponibilizados no site do grupo. - Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) O grupo pretende realizar tarefas de pesquisa em torno do tema. Mais especificamente o grupo realizou, através do tutor, o empréstimo do mote TelosB, da Crossbow, que suporta o sistema operacional TinyOS e a linguagem de programação nesC. Tal dispositivo é largamente empregado na área de estudo. Como todo trabalho de pesquisa, na sua primeira fase, pretende-se obter e estudar as documentações relativas: ao assunto global (RSSF) e suas aplicações, aos circuitos integrados que compõem o TelosB, ao próprio Telos B, ao TinyOs e à linguagem nesC.

  - Atividades de Extensão

No planejamento de atividades de pesquisa considere:

- Pertinência das atividades no contexto do PET.

- Complementaridade entre ações de extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET.

- Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual está vinculado.

- A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social.

- Resultados esperados.

O grupo pretende trabalhar nos seguintes projetos em 2009: - Girassol eletrônico – pretende-se dar continuidade ao projeto envolvendo um pequeno painel solar que seja capaz de procurar posições de maior incidência de luz. O trabalho envolve conhecimentos nas áreas de célula solar, microcontrolador e motor de passo. - Plataforma TelosB – tendo conseguido o empréstimo de um mote TelosB, o grupo pretende realizar experimentos com o mesmo, a fim de adquirir experiência na sua programação e avaliar suas limitações, de forma a poder utilizá-lo em projetos futuros. - Website do curso de Mestrado em Telecomunicações da UFF – o grupo recebeu o pedido e pretende realizar a elaboração de um novo site para o curso de Mestrado em Telecomunicações da UFF. Algumas das atividades programadas pelo grupo para o período de 2009 são: - Website do grupo Fórmula SAE da UFF – manutenção do website (www.uff.br/fsae) criado pelo grupo PET-Tele para o grupo Fórmula SAE da UFF, o qual é formado por alunos do curso de Engenharia Mecânica da UFF, que projetam e fabricam carros do tipo fórmula SAE. Tal grupo participa das competições SAE no Brasil (www.saebrasil.org.br) e vem tentando se classificar para a competição internacional. Na elaboração do site foram empregados os conceitos sobre CSS, estudados pelo grupo PET-Tele em 2008. - Apoio para elaboração de dissertações de graduação e pós-graduação – pretende-se ministrar curso do Ambiente de Edição de Texto LaTeX, dar manutenção nos templates já preparados pelo grupo PET-Tele para as dissertações de graduação e de mestrado, bem como oferecer orientações técnicas sobre a elaboração de dissertações tanto para alunos de graduação quanto do mestrado em Telecomunicações. - Organização do Seminário de Mestrado – palestras ministradas pelos alunos do mestrado sobre seus Trabalhos de Tese, com o objetivo de divulgar os trabalhos apresentados no Curso de Mestrado em Engenharia de Telecomunicações. - Recepção de calouros – o grupo realiza uma atividade junto aos calouros a fim de apresentar o Programa PET e o grupo PET-Tele, bem como discutir assuntos relevantes aos alunos iniciantes. Sempre que possível, a atividade conta com a presença de ex-integrantes do grupo e/ou alunos de períodos mais avançados da graduação. - Plantão Pré-Vest – uma vez que a Escola de Engenharia da UFF possui um curso pré-vestibular popular gratuito, coordenado pelo professor Plácido Barbosa (TEC/UFF) e o mesmo carece de pessoal de apoio para discutir dúvidas sobre as matérias abordadas, o grupo mantém um plantão de atendimento aos alunos do curso. - Apresentação de filmes com debates – envolvendo temas diversos e debatedores com formação afim ao tema do filme. - Website do grupo – constante manutenção do website do grupo (http://www.telecom.uff.br/pet), residente na Rede Telecom (TET/UFF), onde podem ser encontradas informações sobre o Programa, sobre o grupo, sobre eventos (internos e externos), bem como encontram-se disponibilizados diversos materiais produzidos pelo grupo. - Murais – o grupo mantém três murais, em diferentes locais na Escola de Engenharia. Um deles é específico para assuntos de pré-vestibular. Os demais são utilizados para assuntos e notificações gerais.

  - Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, encontros locais, regionais, nacionais, outros)

O grupo pretende organizar os seguinte eventos: Evento: III Semana de Telecomunicações – SETEL 2009 Local: Escola de Engenharia – UFF – Niterói Data prevista: segundo semestre de 2009 Website: http://www.telecom.uff.br/pet/setel Evento: V Seminário de Mestrado Local: Escola de Engenharia – UFF – Niterói Data prevista: primeiro semestre de 2009 Website: http://www.telecom.uff.br/pet Evento: VI Seminário de Mestrado Local: Escola de Engenharia – UFF – Niterói Data prevista: segundo semestre de 2009 Website: http://www.telecom.uff.br/pet O grupo pretende realizar as seguintes atividades conjuntamente com os demais grupos PET da UFF: - Mini-curso Introdução ao Ambiente de Simulação Matemática MATLAB – o curso deverá ser apresentado no evento SEMEC-2009, evento este que é anualmente organizado pelo grupo PET-Mecânica da UFF. - Palestra sobre robótica – o grupo PET-Mecânica deverá apresentar uma palestra sobre seu projeto de robótica, desenvolvido no âmbito do Grupo de Robótica da UFF, no evento SETEL-2009 que será organizado pelo grupo PET-Tele. - Mostra de filmes Cine-PET – atividade de apresentação de filme com debate a ser realizada de forma conjunta por todos os grupos PET da UFF, uma vez por semestre. O grupo pretende participar dos seguintes eventos: Evento: encontro nacional ENAPET Evento: encontro regional SUDESTE-PET Evento: encontros estaduais INTERPET Evento: encontro intitulado Agenda Acadêmica, realizado anualmente, em novembro, na UFF, que reúne as atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e PET num único evento. Evento: VI Semana de Eletrônica e Computação 2009 Local: Centro de Tecnologia – UFRJ – Ilha do Fundão – RJ Data prevista: março de 2009 Website: http://www.gecom.poli.ufrj.br/se Evento: atividades culturais que ocorrem periodicamente nos centros de destaque no Rio de Janeiro e Niterói (Casa de Cultura França-Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu Histórico Nacional, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea - Niterói, Solar do Jambeiro - Niterói).

- CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO

Atividades de Ensino Grupos de estudo: - Redes de Sensores Sem Fio (RSSF): ambos os semestres. - Sistema operacional TinyOS + Linguagem de programação nesC: ambos os semestres. - Linguagem de programação Python: primeiro semestre. Cursos de propagação de conhecimento: - Cursos listados no item 2.1, sob demanda e/ou para algumas disciplinas no início de cada período. Tutoriais: - Sistema operacional TinyOS + Linguagem de programação nesC: ambos os semestres. - Linguagem de programação Python: primeiro semestre. Apostilas: - Antigas: manutenção ao longo do ano. - Nova: Linguagem de programação Python: segundo semestre. Palestras: - Atividade dependente da disponibilidade dos palestrantes. Atividades de Pesquisa Aplicativos educacionais utilizando a linguagem NCL: - Definição de um aplicativo e início de desenvolvimento: primeiro semestre. - Conclusão do aplicativo e documentação: segundo semestre. Rede de Sensores Sem Fio (RSSF): - Levantamento de material, estudo e seminários: primeiro semestre. - Levantamento de possíveis trabalhos do grupo na área: segundo semestre. Atividades de Extensão Projeto “Girassol Eletrônico”: - Testes de montagem e operação: primeiro semestre. - Finalização do projeto e documentação: segundo semestre. Projeto “Plataforma TelosB”: - Experimentação do dispositivo: primeiro semestre. - Testes de desempenho: segundo semestre. Projeto “Website do curso de Mestrado em Telecomunicações da UFF”: - Idealização e primeiras versões: primeiro semestre. - Aprovação e manutenção: segundo semestre. Website do grupo Fórmula SAE da UFF – manutenção contínua ao longo do ano. Apoio para elaboração de dissertações de graduação e pós-graduação – curso de LaTeX sob demanda, de acordo com o interesse dos alunos e com a disponibilidade de tempo do grupo, em como a manutenção contínua dos templates LaTeX. Seminários de Mestrado – uma vez por semestre. Recepção de calouros – uma vez por semestre, no início do período letivo. Plantão Pré-Vest – atuação contínua ao longo do ano. Apresentação de filmes com debates – duas vezes por semestre. Website do grupo – atualização contínua ao longo do ano. Murais – atualização contínua ao longo do ano.

4.	OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL

O presente planejamento foi elaborado através da participação ativa de todos os elementos do grupo. Tanto a seleção das atividades quanto a elaboração do presente texto foram realizadas durante as reuniões do grupo. O Programa PET prima pela tentativa de indissociar os eixos de pesquisa, ensino e extensão. Em vista da diversidade dos grupos e/ou das regiões existentes, o que se traduz em diversas e diferentes facilidades e dificuldades para se lidar com tal objetivo, é sempre um grande exercício selecionar atividades que contemplem os três eixos simultaneamente e ainda sejam de interesse para a área de formação dos alunos e professores dos grupos. Embora os modelos de planejamento e relatório, curiosamente, apresentem campos destacados para cada eixo e, dessa forma, dissocializem-nos, o grupo PET-Tele acredita ter destacado a interligação entre as atividades propostas com os eixos de atuação. Deve-se destacar que o curso de Engenharia de Telecomunicações é um dos cursos de maior carga horária na UFF. Isso, sem sombra de dúvida, é um peso negativo na dinâmica do grupo.

5.	PARECER DO COMITÊ LOCAL

Em vista das atividades apresentadas no presente planejamento, o grupo em questão contempla de forma adequada todos os itens propostos pelo Programa. O grupo apresenta também uma boa dose de indissociabilidade entre as atividades, conforme requerido pelo Programa. As atividades planejadas pelo grupo apontam na direção do cumprimento das suas diretrizes de trabalho. Em função das atividades realizadas junto aos alunos do seu curso de origem, aos demais grupos PET de sua IES, ao curso de Mestrado do seu Departamento e a outros grupos de sua Unidade (Escola de Engenharia), o grupo demonstra ter uma boa penetração na sua comunidade acadêmica. Finalmente, deve-se destacar a presença de inovações para o ano corrente, tal como o foco em um eixo temático e o exercício de escrita de artigo científicos.

Niterói, 12 de fevereiro de 2009.

_______________________________________________

Pró-Reitor de Graduação

Nome: Sidney L. M. Mello

_______________________________________________

Interlocutor do PET na IES

Nome: Sergio Mendonça

_______________________________________________

Coordenador(a) do Curso

Nome: Maria Luiza d´Almeida Sanchez

_______________________________________________

Tutor do Grupo

Nome: Alexandre Santos de la Vega

_______________________________________________

Representante Discente do Grupo

Nome: Isabelle Guimarães M. O. de Barros

_______________________________________________

Representante do Comitê Local de Acompanhamento

Nome: Dulce Mary Rosa Pontes

Função: Técnica em Assuntos Educacionais do CAEG-PROAC

5.	PARECER DO COMITÊ LOCAL

Em vista das atividades apresentadas no presente planejamento, o grupo em questão contempla de forma adequada todos os itens propostos pelo Programa. O grupo apresenta também uma boa dose de indissociabilidade entre as atividades, conforme requerido pelo Programa. As atividades planejadas pelo grupo apontam na direção do cumprimento das suas diretrizes de trabalho. Em função das atividades realizadas junto aos alunos do seu curso de origem, aos demais grupos PET de sua IES, ao curso de Mestrado do seu Departamento e a outros grupos de sua Unidade (Escola de Engenharia), o grupo demonstra ter uma boa penetração na sua comunidade acadêmica. Finalmente, deve-se destacar a presença de inovações para o ano corrente, tal como o foco em um eixo temático e o exercício de escrita de artigo científicos.

Niterói, 12 de fevereiro de 2009.

_______________________________________________

Pró-Reitor de Graduação

Nome: Sidney L. M. Mello

_______________________________________________

Interlocutor do PET na IES

Nome: Renato Crespo

_______________________________________________

Coordenador(a) do Curso

Nome: Maria Luiza d´Almeida Sanchez

_______________________________________________

Tutor do Grupo

Nome: Alexandre Santos de la Vega

_______________________________________________

Representante Discente do Grupo

Nome: Isabelle Guimarães M. O. de Barros

_______________________________________________

Representante do Comitê Local de Acompanhamento

Nome: Dulce Mary Rosa Pontes

Função: Técnica em Assuntos Educacionais do CAEG-PROAC