MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Planejamento Anual de Atividades – 2011

(01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011)

- IDENTIFICAÇÃO

  - Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal Fluminense (UFF)

  - Nome do grupo: PET-Tele (Grupo PET do Curso de Engenharia de Telecomunicações)

  - E-mail do grupo: pet@telecom.uff.br

  - Website do grupo: http://www.telecom.uff.br/pet ou http://pet.telecom.uff.br

  - Data da criação do grupo: 1994

  - Natureza do Grupo:

( X ) Curso de graduação  (  ) Multi/Inter-disciplinar  (  ) Área do Conhecimento  (  ) Institucional

  - Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia de Telecomunicações

  - Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:

(   ) Licenciatura           ( X ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado

  - Nome do tutor: Alexandre Santos de la Vega

  - E-mail do tutor: delavega@telecom.uff.br  e  alexandre.delavega@gmail.com

  - Webpage do tutor: http://www.telecom.uff.br/~delavega

  - Lattes do tutor: http://lattes.cnpq.br/6959413561536366

  - Titulação e área: D.Sc. - COPPE / UFRJ - Engenharia Eletrônica

  - Data de ingresso do tutor (mês/ano): jul/2001

- ATIVIDADES PROPOSTAS

Considerações iniciais Rotatividade de integrantes e suas implicações O grupo PET-Tele apresenta a característica de acentuada rotatividade. Anualmente, são trocados 3 a 6 integrantes e, em média, os integrantes permanecem no grupo por 4 períodos letivos. Isso significa 25% a 50% dos seus integrantes e metade do tempo máximo pretendido pelo Programa. Tal rotatividade tem sido fundamentada, prioritariamente, na saída do grupo para ingresso em estágio remunerado, uma vez que a região do Rio de Janeiro apresenta uma grande oferta para os alunos do Curso de Engenharia de Telecomunicações. Para o Curso em questão, o estágio possui dois grandes atrativos: um salário superior ao valor da bolsa do Programa e a expectativa de formação de uma rede de relacionamentos profissionais que facilite futuras contratações. A rotatividade num programa complexo como o PET tem um grande impacto no entendimento da filosofia do programa, na adaptação pessoal de cada integrante, na adaptação do grupo como unidade de trabalho, na preparação dos integrantes, no planejamento das atividades e na sua execução. O grupo entende que um planejamento visa definir objetivos e concentrar esforços na busca para atendê-los. Porém, ainda que se tenha consciência da potencial rotatividade, uma troca não prevista de integrantes compromete, quase sempre, o cumprimento das atividades do grupo. Isso porque, a cada abandono, são gastos tempo e esforços não desprezíveis com as seguintes etapas: seleção, ambientação, reestruturação de atividades e executores. Em função disso, é prática do grupo preparar um planejamento focado não apenas no desenvolvimento de atividades a serem cumpridas, ainda que possuam linhas diretrizes bem definidas. O grupo entende que o foco principal é o desenvolvimento de seus integrantes, dos demais alunos envolvidos e do curso em questão. Portanto, as atividades, ao invés de representarem um fim em si mesmo, devem servir de instrumento de aprendizado e desenvolvimento. Dessa forma, entendemos o presente documento não como uma estrutura fixa e precisa, mas como um planejamento básico, em função do qual o grupo se adaptará ao longo do período em questão. Linhas diretrizes para o planejamento e a execução das atividades do grupo É prática comum do grupo PET-Tele discutir não só a escolha das atividades, mas também a forma e o caminho para realizá-las. Nessas discussões, além das diretrizes do Programa, são ainda levadas em consideração as competências necessárias à realização das tarefas e a sua existência por parte dos envolvidos, bem como a característica de rotatividade do grupo. Tanto nas propostas como nas escolhas das atividades, o grupo visa sempre atender aos três eixos que norteiam as atividades universitárias (pesquisa-ensino-extensão). Nem sempre isso é possível, ou mesmo alcançado. Assim, mesmo nos casos onde a atividade apresenta um peso maior em um dos três eixos, o grupo procura sempre agregar características à tarefa original, de forma a atender ao objetivo global de indissociabilidade. Cabe ressaltar que, além das definições clássicas de cada item, o grupo entende: - por pesquisa, qualquer ação em busca de conhecimento; - por ensino, qualquer ação de organização e de propagação do conhecimento adquirido; - por extensão, qualquer ação que envolva a aplicação do conhecimento pesquisado e adquirido. Nesse sentido, a conduta de trabalho do grupo é a de implementar, sempre que possível, a seguinte linha de desenvolvimento: - Curso de formação e/ou grupo de estudo e/ou pesquisa sobre o tema. - Apresentação de seminários sobre a pesquisa. - Elaboração de material didático sobre o tema. - Preparação de curso de propagação de conhecimento. - Aplicação de curso de propagação de conhecimento. - Desenvolvimento de projeto e de respectiva documentação. - Elaboração de artigo científico, publicável ou não. - Disponibilização de material produzido no website do grupo. Mais detalhes sobre a fundamentação das atividades do grupo e do material produzido podem ser encontrados no website do grupo. Eixo temático Visando concentrar os esforços em torno de um assunto global, que faça parte da formação acadêmica dos integrantes do grupo e de seus companheiros de graduação, e que seja possivelmente de interesse comum, o grupo vem experimentando a definição de um eixo temático para nortear as suas ações durante cada ano. No ano anterior, o grupo decidiu trabalhar na linha de “Desenvolvimento de Aplicativos”. Por um lado, a área de Telecomunicações vem demandando um conhecimento crescente de diversos tipos de programação, bem como a instalação e a utilização de ambientes de desenvolvimento de software. Além disso, habilidades de diversos tipos podem ser desenvolvidas durante a execução de tarefas relacionadas à linha. Finalmente, o grupo visualiza uma boa oportunidade para trabalhos de extensão, através da propagação do conhecimento adquirido. Algumas das atividades planejadas e desenvolvidas abriram caminho para trabalhos futuros. Por isso, o grupo decidiu manter a linha diretriz básica e dar continuidade a tais atividades. Portanto, as tarefas definidas a seguir terão, como linha central, o tema citado.

  - Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão As atividades específicas do grupo, envolvendo Pesquisa, Ensino e Extensão (PEE), são listadas e detalhadas a seguir. Algumas das atividades são novidades para o ano corrente (PEE1, PEE2), enquanto as demais têm sua origem em algum trabalho realizado anteriormente (PEE3, PEE4, PEE5) ou representam atividades realizadas continuamente pelo grupo (PEE6). Lista das atividades - PEE1 – Banco de dados para Trabalhos de Conclusão de Curso - PEE2 – Sistema de controle de movimento de antena para medição de campo - PEE3 – Aplicativos didáticos - PEE31 – Código procedural: Lua - PEE32 – Interfaces: - PEE321: (NCL + NCLua) - PEE322: (HTML + CgiLua) - PEE323: (IUP + IUPLua) - PEE4 – Testes com técnica para aceleração de busca - PEE5 – Pesquisa sobre possíveis causas de reprovações - PEE6 – Produção e/o manutenção de material didático e realização de cursos Detalhamento das atividades PEE1 – Banco de dados para Trabalhos de Conclusão de Curso Objetivo: - Projetar e implementar um Banco de Dados (BD) contendo informações sobre Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), com acesso via INTERNET. Motivação: - Adquirir conhecimento na área em questão. - Automatizar a catalogação e o acesso dos dados referentes aos TCC’s. - Facilitar o acesso aos dados, possibilitando o acesso à distância, via INTERNET. - Despertar o interesse dos demais Departamentos e das demais Coordenações da Escola de Engenharia, bem como do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI / UFF), para tal forma de tratamento dos dados em questão. Metodologia: Pesquisa: - Convidar professores para co-orientar o trabalho, no âmbito de planejamento do BD, provavelmente no Instituto de Computação da UFF. - Definir as linguagens de programação a serem utilizadas no projeto. - Definir as estruturas das tabelas a serem utilizadas no BD a ser implementado. - Planejar e desenvolver um BD local para inserção de dados a cada semestre. - Planejar e desenvolver um BD global, para acesso via INTERNET. - Planejar e desenvolver código para inserção de dados no BD local. - Planejar e desenvolver código para cópia de dados do BD local para o BD global. - Planejar e desenvolver código para consulta de dados no BD global. Ensino: - Realizar um grupo de estudo sobre BD’s. - Preparar documentação didática, referente ao material pesquisado. Extensão: - Divulgar a existência do BD desenvolvido. - Apresentar o BD desenvolvido para os demais Departamentos e as demais Coordenações da Escola de Engenharia, bem como para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI / UFF), sugerindo que um trabalho similar seja desenvolvido por cada um desses setores. - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. PEE2 – Sistema de controle de movimento de antena para medição de campo Objetivo: - Projetar e implementar um sistema de controle de movimento de uma antena de pequeno porte para medição do seu campo irradiado. Motivação: - O grupo possui conhecimento sobre motores de passo e seu acionamento. - É de interesse da professora Leni Joaquim de Matos (TET/UFF) desenvolver uma infra-estrutura de apoio didático para o processo de medição de campo irradiado de uma antena de pequeno porte, a ser utilizada em disciplinas que abordem o tema. - Adquirir conhecimento na área em questão. - Despertar interesse dos alunos de graduação em áreas não trabalhadas explicitamente pelas disciplinas da graduação. - Atrair alunos de graduação para desenvolvimento de pequenos projetos. - Formar massa crítica para desenvolvimento de projetos. - Incentivar o empreendedorismo, mostrando que é possível, diante de um problema, pensar em soluções, formalizá-las e implementá-las, criando soluções. Metodologia: Pesquisa: - Estudar a forma do campo irradiado pela antena em questão, a fim de avaliar os movimentos necessários para as medições. - Avaliar as antenas disponíveis e suas possibilidades de acoplamento mecânico, em função dos movimentos que se fizerem necessários. - Propor acoplamentos para as antenas disponíveis. - Projetar, implementar e testar o sistema de controle de movimento. Ensino: - Implementar um sistema a ser utilizado como ferramenta didática. - Implementar um sistema que também pode ser utilizado como infra-estrutura para trabalhos de TCC. - Preparar documentação didática, referente ao material pesquisado e projetado. Extensão: - Utilizar o sistema de medição pelos alunos do Curso, seguindo a supervisão do professor responsável. - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. PEE3 – Aplicativos didáticos Objetivo: - Projetar e implementar aplicativos didáticos, utilizando a linguagem de programação Lua e as interfaces para TV Digital (NCL + NCLua), para INTERNET (HTML + CgiLua) e para acesso stand-alone (IUP + IUPLua). Motivação: - A atividade envolve temas de interesse dos níveis de ensino secundário técnico e universitário, dentro da área de atuação do Curso do grupo. - Pesquisas demonstram que, nos lares brasileiros, o número de aparelhos de televisão é maior que o número de computadores. Com o advento da TV Digital, espera-se que ela venha contribuir para o problema de inclusão digital. O padrão adotado no Brasil inclui, na área de software, um middleware formado pela combinação das linguagens de programação NCL, Lua e Java. - Em 2009, visando conhecer a linguagem de gerência de mídias NCL, o grupo realizou trabalho de projeto e implementação de um manual on-line para um algoritmo de minimização de funções lógicas, utilizando NCL, com publicação de artigo em congresso internacional. - Artigo: “Ferramenta Didática Interativa Utilizando a Linguagem NCL: Algoritmo de Quine-McCluskey”, Hugo Mattos (PET-Tele), Thiago de Souza (PET-Tele), Alexandre de la Vega (TET/UFF), Debora Muchaluat-Saade (TET/UFF), 8th International Information and Telecommunication Technologies Symposium - I2TS'2009, nov/2009. - Em 2010, o grupo decidiu ampliar a abrangência do trabalho realizado: i) expandindo a interação com o usuário no manual desenvolvido e ii) criando novos aplicativos. - Visualizando o desenvolvimento de um pacote de aplicativos, decidiu-se trabalhar com três temas relacionados com o aprendizado de circuitos digitais: conversão de formatos na representação de funções lógicas, minimização de funções lógicas e minimização dos estados de máquinas sequenciais. - Com o objetivo inicial de anexá-lo ao aplicativo citado acima (Manual em NCL), o Algoritmo de Quine-McCluskey foi implementado, usando a linguagem de programação Lua, gerando publicação de artigo em congresso nacional. - Artigo: “Ferramenta de Auxílio Didático: Algoritmo de Quine-McCluskey”, Mathyan Motta Beppu, Victor Ribeiro Leite do Amaral, Alexandre Santos de la Vega, XXXVIII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – COBENGE 2010, Fortaleza, CE, set/2010. - Finalmente, o código procedural em Lua foi ligado ao Manual em NCL através da API NCLua. Dessa forma, o aplicativo passou a permitir que o usuário possa aprender sobre a operação do algoritmo e possa fornececer uma função a ser minimizada. - Em seguida, foi desenvolvido um trabalho denominado LFE (Logic Function Expressions) para conversão de formatos na representação de funções lógicas. Os formatos envolvidos são: i) equações nas formas Soma-de-Produtos (SOP) e Produto-de-Somas (POS), ii) lista de mintermos, maxtermos e indefinições (don´t cares), iii) tabela verdade e iv) mapa de Karnaugh. - Esse trabalho teve os seguintes objetivos: i) apresentar os formatos mais utilizados na representação de funções lógicas, ii) apresentar exemplos de conversão entre tais formatos e iii) utilizar a conversão de formatos como passo inicial para o Algoritmo de Quine-McCluskey, cuja entrada de dados é uma lista de mintermos e indefinições. - Em relação a esse trabalho, primeiramente foi projetado e implementado o código procedural, usando a linguagem de programação Lua. Em seguida, foi projetada e implementada a primeira versão de um manual sobre a conversão de formatos, em NCL. - Ainda em 2010, o grupo adquiriu conhecimento sobre outras formas de interfaceamento com o usuário para um código procedural escrito em Lua: i) interface para INTERNET (CgiLua) e ii) interface para uso stand-alone (IUP). - Para 2011, com a experiência adquirida anteriormente, o grupo pretende continuar o trabalho desenvolvido, ampliando o pacote de aplicativos didáticos. - A idéia é que, para cada um dos três temas citados acima, sejam implementados: i) um código procedural (Lua), ii) uma interface para TV Digital (NCL + NCLua), iii) uma interface para INTERNET (HTML + CgiLua) e iv) uma interface para acesso stand-alone (IUP + IUPLua). Metodologia: Definição de temas: - Pretende-se trabalhar com três temas relacionados com o aprendizado de circuitos digitais: conversão de formatos na representação de funções lógicas, minimização de funções lógicas e minimização dos estados de máquinas sequenciais. - Conversão de formatos na representação de funções lógicas (Soma-de-Produtos, Produto-de-Somas, Mintermos, Maxtermos, Tabela Verdade, Mapa de Karnaugh): implementar uma ferramenta que possibilite ao usuário fornecer um dos formatos de representação de uma função lógica e obter os demais. - Código procedural Lua: implementado em 2010 (Aplicativo LFE). - Interface (NCL + NCLua): iniciada em 2010. Nova versão em 2011. - Interface (HTML + CgiLua): a ser implementada em 2011. - Interface (IUP + IUPLua): implementada em 2010. - Minimização de funções lógicas (Algoritmo de Quine-McCluskey): implementar uma ferramenta que possibilite ao usuário fornecer uma representação (lista de mintermos e indefinições) de uma função lógica e obter a SOP mínima. Utilizando o mesmo algoritmo, com uma lista de maxtermos e indefinições, bem como realizando uma pequena manipulação do resultado, obter a POS mínima. - Código procedural Lua: implementado em 2010 (Aplicativo QM). - Interface (NCL + NCLua): implementada em 2009 e atualizada em 2010. - Interface (HTML + CgiLua): iniciada em 2010. Nova versão em 2011. - Interface (IUP + IUPLua): implementada em 2010. - Minimização dos estados de máquinas sequenciais (Algoritmo de Paul-Unger): implementar uma ferramenta que possibilite ao usuário fornecer uma representação (tabela de estados) de uma máquina sequencial completamente especificada e obter a máquina mínima (tabela de estados minimizada). - Código procedural Lua: a ser implementado em 2011 (Aplicativo PU). - Interface (NCL + NCLua): a ser implementada em 2011. - Interface (HTML + CgiLua): a ser implementada em 2011. - Interface (IUP + IUPLua): a ser implementada em 2011. Pesquisa: - Convidar professores para co-orientar o trabalho, no âmbito de planejamento da interface gráfica, provavelmente no Instituto de Computação da UFF. - Definir os elementos que uma ferramenta didática computacional deve apresentar para o usuário. - Planejar e desenvolver a interface gráfica. Ensino: - Estudar os temas. - Escrever os algoritmos. - Codificar os algoritmos. Extensão: - Apresentar os aplicativos para os alunos da UFF. - Apresentar os aplicativos para os alunos de nível secundário técnico. - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. PEE4 – Testes com técnica para aceleração de busca Objetivo: - Realização de testes parametrizados de uma técnica de aceleração de busca, utilizada em algoritmo de compactação de dados. Motivação: - O trabalho envolve temas de interesse contidos na área de atuação do Curso do grupo. - Em 2009, o tutor do grupo, conjuntamente com outros dois professores do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, realizaram trabalho de pesquisa para desenvolvimento de uma técnica para aceleração de busca em dicionário, a ser utilizada em algoritmo de compactação de dados. - Resultados do trabalho foram publicados no seguinte artigo: “Acelerando a busca pelo elemento ótimo em algoritmos baseados em quantização vetorial”, Jacqueline S. Pereira, Murilo B. de Carvalho e Alexandre S. de la Vega, Engevista, vol. 11, no. 2, pp. 104-108, 2009. ISSN: 1415-7314. (http://www.doaj.org/doaj?func=abstract\&id=422551) - Os testes iniciais da técnica proposta foram realizados com um determinado grupo de parâmetros. Por exemplo, foi utilizada uma distribuição normal na geração aleatória de vetores de teste e de dicionário. Diversos outros testes podem ainda ser realizados, considerando-se outros grupos de parâmetros. - As rotinas dos testes iniciais foram codificadas na linguagem do aplicativo MATLAB, uma vez que a Escola de Engenharia possui uma licença de uso para tal aplicativo. - Uma vez que o grupo ministra curso sobre o aplicativo similar Octave, que é um software livre, o mesmo resolveu ampliar a abrangência do trabalho realizado. - Em 2010, como passo inicial, todas as simulações realizadas no MATLAB foram repetidas no Octave, a título de comparação de resultados e validação do uso do Octave. - Para 2011, o grupo pretende dar continuidade aos testes da técnica proposta, com novos parâmetros de simulação. Metodologia: Pesquisa: - Definir os tipos de testes a serem realizados. - Definir os tipos de parametrização para realização dos testes. - Escrever rotinas para automatização dos testes. - Escrever rotinas para automatização do armanezamento dos resultados. Ensino: - Estudar os tópicos básicos sobre o assunto. - Entender o problema de busca que está sendo trabalhado. - Realizar os testes. - Analisar os resultados dos testes. - Escrever material didático sobre o resultado dos testes. Extensão: - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. PEE5 – Pesquisa sobre possíveis causas de reprovações Objetivo: - Pesquisa sobre possíveis causas para as reprovações no Curso de Engenharia de Telecomunicações da UFF. Motivação: - Há diversos períodos, tem-se observado, informalmente, um possível aumento no número de reprovações, principalmente, em períodos iniciais na graduação. - Durante os processos de seleção do grupo, tem-se notado um baixo número de inscrições, justificada por reprovações e a consequente redução do Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA). - Em período anterior, o grupo tentou realizar uma pesquisa quantitativa sobre o assunto, porém a atividade foi cancelada por falta da base de dados. - Por isso, o grupo decidiu modificar o foco do trabalho de pesquisa, de forma a tentar viabilizar a execução da tarefa sem a dependência direta de terceiros e/ou de uma determinada infra-estrutura. - Em 2010, com o auxílio da Coordenadora do Curso de Engenharia de Produção da UFF, professora Maria Helena Campos Soares de Mello (TEP/UFF), o grupo elaborou um questionário e aplicou uma pesquisa de opinião com os alunos do Curso de Engenharia de Telecomunicações, via INTERNET, a fim de investigar a visão destes em relação ao potencial aumento de reprovações. - Para 2011, o grupo pretende dar continuidade a esse trabalho. Metodologia: Pesquisa: - Reavaliar os itens do questionário utilizado na pesquisa com os alunos. - Reaplicar o questionário elaborado aos alunos do curso de graduação, ao fim de cada semestre. - Elaborar um questionário similar, a ser aplicado aos professores. - Aplicar o questionário elaborado aos professores do TET/UFF. - Organizar e analisar os dados obtidos. Ensino: - A atividade pretende gerar informações que possam ser utilizadas na redução do número de reprovações no Curso. - A atividade pretende também gerar um movimento que envolva uma pesquisa entre os professores e uma futura discussão formal do assunto. Extensão: - Apresentar os resultados da pesquisa aos alunos, à Coordenação do Curso, à Chefia do Departamento e à Diretoria da Escola de Engenharia. - Incentivar e organizar debates sobre o resultado da pesquisa. PEE6 – Produção e/o manutenção de material didático e realização de cursos Objetivo: - Produção e/ou manutenção de material didático e realização de cursos para nível médio e superior. Motivação: - Uma vez identificada uma necessidade, os alunos do grupo recebem cursos complementares à sua formação. - Periodicamente, os alunos do grupo oferecem cursos aos alunos da graduação. - A cada seleção, os alunos antigos repassam os cursos para os alunos novos. - Para dar apoio a tais atividades, o grupo mantém diversos tipos de material didático, todos disponíveis para download no website do grupo. - Periodicamente, novos materiais são elaborados e/ou é realizada a manutenção do material existente. Metodologia: Definição de temas: Manutenção de material didático: - Ambiente de edição de texto LaTeX e apresentador de slides Beamer. - Ambiente de simulação matemática MATLAB/OCTAVE (+ SIMULINK). - Sistema operacional Linux (+ Script Shell). - Linguagem de programação Python. - Linguagem de programação para Web HTML (+ CSS). Produção de material didático (inovação para 2011): - Dicas PET-Tele: Introdução à construção e ao uso de bibliotecas em C. - Dicas PET-Tele: Manual de instalação e uso da interface CgiLua. - Dicas PET-Tele: Manual de instalação e uso da infra-estrutura de emulação do sistema Ginga para TV Digital. - Dicas PET-Tele: Documentação do código do website do grupo. - Tutorial: Introdução à linguagem de programação PHP (finalização). Pesquisa: - Levantamento de informação para a realização de grupo de estudos e para a elaboração de material didático. Ensino: - Realização de grupo de estudos sobre os assuntos envolvidos. - Produção e/ou manutenção de material didático. Extensão: - Disponibilização do material produzido no website do grupo. - Realização de cursos para nível médio e superior.

  - Impacto no(s) Curso(s) de Graduação

Impacto no curso de graduação A seguir, são listados alguns itens que o grupo considera relevantes na fundamentação de suas atividades em relação à graduação. São citados tanto itens genéricos do trabalho do grupo quanto itens específicos das atividades planejadas para o ano em questão. A área de TV Digital apresenta-se com uma promessa de campo de trabalho para os Engenheiros de Telecomunicações. Enquanto o ensino de tal assunto não é formalizado no Curso, o grupo já desenvolve estudos e projetos sobre o assunto, produzindo material que é apresentado e disponibilizado para a graduação. O grupo preocupa-se em desenvolver ferramentas de apoio ao ensino, mostrar aos alunos de graduação (ainda que de períodos iniciais) que eles possuem esse mesmo potencial e incentivá-los a trabalhar nesse sentido. O grupo mostra-se capaz de identificar possíveis melhorias em itens administrativos da graduação, bem como de propor soluções. O grupo tem a preocupação de se manter atualizado em relação a novidades relativas ao seu Curso e a propagá-las, através de elaboração de material de apoio, cursos, notícias. O grupo exercita a leitura em língua estrangeira (basicamente o inglês) ao ser obrigado a consultar material de estudo estrangeiro, tais como: livros, revistas, manuais e websites. Normalmente, o envolvimento dos alunos de graduação com eventos limita-se à sua participação nos mesmos, enquanto a organização fica a cargo do corpo docente e, por vezes, de alunos de pós-graduação. Para ocupar essa lacuna, o grupo, contando com a ajuda de alunos da graduação, organiza eventos de diversos tipos, mostrando que o corpo discente também é capaz de realizar tal atividade, dentro do seu nível de atuação. O grupo procura realizar atividades que ajudem o Curso a complementar a formação dos alunos de graduação. O grupo procura desenvolver atividades que ajudem os seus integrantes a desenvolver habilidades necessárias à sua prática de trabalho, tais como: capacidade de investigação de assuntos novos; capacidade de organização e síntese de informação; capacidade de elaborar textos de apoio; capacidade de lidar com atividades que envolvam oratória, exposição diante de público, apresentação de idéias. A fim de criar uma cultura de divulgação de trabalho e de informação, além de exercitar as habilidades necessárias para a tarefa em si, o grupo mantém atualizados o seu website e três murais nas dependências da Escola de Engenharia: um específico para o Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF, um específico para alunos do Curso e um genérico. O grupo colabora com o Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF, em uma monitoria de dúvidas, como forma de divulgar a importância da realização de um trabalho social.

  - Atividades de Caráter Coletivo e Integrador

Atividades de caráter coletivo As atividades de caráter coletivo (CC) normalmente realizadas pelo grupo são listadas e detalhadas a seguir. Lista das atividades - CC1 – Organização de eventos - CC2 – Participação em eventos - CC3 – Interação entre grupos Detalhamento das atividades CC1 – Organização de eventos Objetivo: Organizar diferentes tipos de eventos, com público alvo diverso. Motivação: - A organização de um evento, dependendo do seu tipo, envolve o exercício de diversas habilidades. - Diversos tipos de decisões devem ser tomadas durante cada etapa da organização. - Um público alvo deve ser escolhido. - Temas adequados devem ser selecionados para o público alvo. - Situações adversas e de emergência são comumente enfrentadas. - Constantemente, são trabalhadas tanto a responsabilidade individual quanto a coletiva. - A divisão de esforços, muita vezes com especialização das tarefas, faz-se necessária para viabilizar a atividade. - As formas de comunicação utilizadas entre as diversas equipes da organização podem otimizar o tempo e minimizar os esforços. - As diversas formas de apresentação e de divulgação podem afetar diretamente a procura pelo evento. - Dependendo do porte do evento, é necessário conseguir patrocínio para a realização do mesmo. - Assim sendo, a cada período, o grupo procura realizar alguns tipos diferentes de eventos. Metodologia: Definição de temas: - V Semana de Telecomunicações - SeTel'11: evento anual temático, realizado em três dias, possivelmente consistindo de diversos tipos atividades (palestra, mesa-redonda, apresentação de trabalho, oficina, mini-curso, etc.). Como forma básica de realização, existem duas opções: a) em um dado semestre, realizar: i) a pesquisa de temas com os alunos, ii) a decisão por alguns temas e iii) a votação do tema final com os alunos, seguidas da organização do evento no semestre seguinte, e b) definir um tema e organizar o evento no próprio semestre. Levando-se em conta que, na UFF, o 2o semestre é sobrecarregado de atividades acadêmicas, a preferência é organizar o evento no 1o semestre. - IX e X Seminários de Mestrado: evento semestral, realizado em um dia, consistindo da apresentação do trabalho de tese dos alunos do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações. Em 2011, o grupo pretende incluir inovações na organização, tais como: elaboração de um CD e/ou de arquivos compactados e disponibilizados para download no website do grupo, contendo os resumos dos trabalhos apresentados e/ou os arquivos das apresentações. - II Exposição de Trabalhos do Grupo PET-Tele - PET-Expo 2011: o evento consiste na exposição dos trabalhos do grupo PET-Tele, na UFF e, quando possível, em escolas de nível médio. - Palestras PET-Tele: realizadas na recepção dos calouros do Curso do grupo e, quando agendado, em escolas de nível médio, com os seguintes temas: Programa PET, Grupo PET-Tele, Cursos de Engenharia, Curso de Engenharia de Telecomunicações. - Palestras com temas diversos. - Visitas técnicas. CC2 – Participação em eventos Objetivo: Participar de diferentes tipos de eventos. Motivação: - Adquirir novos conhecimentos. - Trocar informações. - Estabelecer novos contatos. - Participar de novas experiências. Metodologia: Definição de temas: - Agenda Acadêmica 2011: evento anual da UFF, que ocorre no segundo semestre e que reúne as atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e PET. - Semana de Engenharia 2011: evento anual da Escola de Engenharia da UFF, que ocorre no segundo semestre. - Acolhimento Estudantil 2011: evento semestral da UFF, organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROAC), que consiste de uma série de atividades desenvolvidas com o intuito de receber os alunos ingressantes na IES. - Encontro nacional ENAPET - Encontro regional SUDESTE–PET - Encontros estaduais INTERPET - Encontros do grupos PET da UFF (INTRAPET) - Atividades culturais: que ocorrem periodicamente nos centros de destaque no Rio de Janeiro (Casa de Cultura França-Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu Histórico Nacional, Museu de Arte Moderna) e Niterói (Museu de Arte Contemporânea, Solar do Jambeiro). CC3 – Interação entre grupos Objetivo: Realizar atividades de interação entre grupos da IES. Motivação: - Adquirir novos conhecimentos. - Trocar informações. - Estabelecer novos contatos. - Participar de novas experiências. - Realizar trabalhos cooperativos. Metodologia: Definição de temas: - Início de desenvolvimento ou manutenção de websites para os seguintes grupos: - LaPEC: Laboratório de Projetos em Eletrônica e Computação, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, que tem por objetivo servir de espaço para o desenvolvimento de projetos por alunos do Curso de Engenharia de Telecomunicações (manutenção). - LAPEL: Laboratório de Aulas Práticas de Eletrônica, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, que tem por objetivo servir de espaço para as aulas práticas de eletrônica do Curso de Engenharia de Telecomunicações (manutenção).

- CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO

Cronograma das atividades Objetivo: Apresentar um cronograma geral, relativo ao desenvolvimento das atividades do grupo. Motivação: - O grupo costuma manter dois tipos de cronograma: um geral e um detalhado. - O cronograma geral procura apenas organizar as tarefas de uma forma macroscópica. - O cronograma detalhado apresenta as etapas de cada atividade e uma estimativa de duração para cada uma delas, bem como define os alunos responsáveis pela atividade. - O grupo já foi notificado por dois de seus integrantes que os mesmos deverão estagiar a partir de mar/2011. Assim sendo, o grupo passará por um processo de seleção e poderá sofrer uma reorganização no seu cronograma a partir desse período. - Portanto, devido à natural característica de rotatividade do grupo, é apresentado apenas um cronograma geral de atividades. Cronograma Geral PET-Tele 2011 Atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão: PEE1 – Banco de dados para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): - Primeiro semestre: Definição das linguagens de programação a serem usadas, da estrutura das tabelas e do formato da interface de inserção de dados na base local. Desenvolvimento da base local. Divulgação da primeira parte do sistema. - Segundo semestre: Desenvolvimento de código para cópia de dados da base local para a base global. Definição do formato da interface de consulta de dados na base global. Desenvolvimento da interface de consulta à base global. Divulgação do sistema completo. PEE2 – Sistema de controle de movimento de antena para medição de campo: - Primeiro semestre: Projeto, implementação e testes da eletrônica de acionamento do motor. - Segundo semestre: Projeto, implementação e testes do acoplamento mecânico do motor com a antena. Testes do sistema completo e sua utilização no laboratório da disciplina de Antenas. PEE3 – Aplicativos didáticos: - Primeiro semestre: Desenvolvimento de uma nova versão da interface (NCL + NCLua) para o aplicativo LFE. Desenvolvimento de uma interface (HTML + CgiLua) para o aplicativo LFE. Desenvolvimento de uma nova versão da interface (HTML + CgiLua) para o aplicativo QM. Desenvolvimento do código procedural Lua para o aplicativo PU. - Segundo semestre: Desenvolvimento de interfaces (NCL + NCLua), (HTML + CgiLua) e (IUP + IUPLua) para o aplicativo PU. PEE4 – Testes com técnica para aceleração de busca: - Primeiro semestre: Definição dos testes a serem realizados. Definição dos parâmetros a serem modificados (p. ex.: uso de distribuição uniforme, aumento no número de vetores de teste e no tamanho do dicionário). Realização de simulações com novos parâmetros. - Segundo semestre: Elaboração de scripts para automação dos testes e elaboração de scripts para automação do armazenamento dos resultados. Comparação dos resultados das simulações. PEE5 – Pesquisa sobre possíveis causas de reprovações: - Primeiro semestre: Análise dos dados adquiridos pela pesquisa feita com alunos, no final do ano de 2010. Elaboração de relatório sobre as possíveis causas de reprovação, tomando por base essa primeira pesquisa, com auxílio da professora Maria Helena. Elaboração de um questionário para os professores, para avaliar sua opinião sobre as possíveis causas de reprovação. Reaplicação do questionário aos alunos. - Segundo semestre: Aplicação do questionário para os professores. Reaplicação dos questionários aos alunos. Elaboração de mesa redonda para apresentar a pesquisa realizada (o questionário, os resultados e as conclusões), para confrontar as opiniões de alunos e professores e para tentar visualizar soluções para o problema. PEE6 – Produção e/o manutenção de material didático e realização de cursos: - Primeiro semestre: Manutenção do material de apoio existente. Aplicação dos cursos existentes para os integrantes do grupo e para alunos do Curso, caso haja demanda. Finalização do tutorial sobre a linguagem PHP. Documentação do código do website do grupo. - Segundo semestre: Manutenção do material de apoio existente. Aplicação dos cursos existentes para os integrantes do grupo e para alunos do Curso, caso haja demanda. Elaboração dos seguintes documentos: “Introdução à construção e ao uso de bibliotecas em C”, “Manual de instalação e uso da interface CgiLua”, “Manual de instalação e uso da infra-estrutura de emulação do sistema Ginga para TV Digital”. Atividades de caráter coletivo: CC1 – Organização de eventos: - Primeiro semestre: V SeTel, IX Seminário de Mestrado. - Segundo semestre: X Seminário de Mestrado, II PET-Expo, Palestras PET-Tele. Observação: a organização de palestras genéricas e de visitas técnicas dependem da disponibilidade de horário dos palestrantes, do local a ser visitado e do público alvo. CC2 – Participação em eventos: - Nesse caso, o período de realização já foi definido no relato da atividade ou ainda será definido pela organização do evento. CC3 – Interação entre grupos: - Primeiro semestre: websites do LaPEC e do LAPEL (manutenção). - Segundo semestre: websites do LaPEC e do LAPEL (manutenção). Outras atividades: Atividades de realização contínua, definidas abaixo.

4.	OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE

Outras atividades (atividades de realização contínua) Objetivo: Atividades extras, não incluídas nos itens gerais do planejamento. Motivação: Atividades de caráter genérico, desenvolvidas continuamente pelo grupo. Metodologia: Definição de temas: - Participação, com monitoria de dúvidas, no Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF. - Manutenção dos três murais do grupo nas dependências da Escola de Engenharia: um específico para o Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF, um específico para alunos do Curso e um genérico. - Manutenção do website do grupo, reformulado em 2010. - Manutenção da rede de computadores da sala do grupo. - Manutenção e backup de dados na rede de computadores do grupo e no espaço em disco ocupado na Rede de Computadores Telecom, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações.

5.	DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA

O grupo acredita que a figura do tutor não é a de um simples administrador. Acreditamos também que o tutor não deve ser encarado como um elemento isolado da equipe. Assim sendo, o tutor encontra-se diretamente envolvido com todas as atividades do grupo, participando ativamente de todas as suas etapas.

Local e Data: Niterói, 21 de janeiro de 2011.

_______________________________________________

Tutor (a)

Local e Data:

_______________________________________________

Presidente do Comitê Local de Acompanhamento

Local e Data:

_______________________________________________

Pró-Reitor(a) responsável pelo PET