- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

- DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES

- COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS

- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

- Planejamento Anual de Atividades

- (01 de janeiro a 31 de dezembro)

- Ano 2013

- IDENTIFICAÇÃO

  - Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal Fluminense (UFF)

  - Nome do grupo: PET-Tele (Grupo PET do Curso de Engenharia de Telecomunicações)

  - E-mail do grupo: pet@telecom.uff.br

  - Website do grupo: http://www.telecom.uff.br/pet ou http://pet.telecom.uff.br

  - Data da criação do grupo: 1994

  - Natureza do grupo:

( X ) Curso de graduação  (  ) Multi/Inter-disciplinar  (  ) Área do Conhecimento  (  ) Institucional

  - Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia de Telecomunicações

  - Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:

(  ) Licenciatura          ( X ) Bacharelado          (  ) Licenciatura e Bacharelado

  - Nome do tutor: Alexandre Santos de la Vega

  - E-mail do tutor: delavega@telecom.uff.br  e  alexandre.delavega@gmail.com

  - Webpage do tutor: http://www.telecom.uff.br/~delavega

  - Lattes do tutor: http://lattes.cnpq.br/6959413561536366

  - Titulação e área: D.Sc. - COPPE / UFRJ - Engenharia Eletrônica

  - Período como colaborador PET: PET-Mecânica e PET-Tele, UFF, 1998 a 2001

  - Data de ingresso do tutor (mês/ano): jul/2001

  - Interlocutor do PET na IES: Prof. Jorge Simões de Sá Martins

  - E-mail do Interlocutor: jssmartins@id.uff.br

  - Pró-Reitor de Graduação: Prof. Renato Crespo Pereira

  - E-mail do Pró-Reitor de Graduação: crespo@proac.uff.br

- COMPOSIÇÃO DO GRUPO

## Tabela de atuais bolsistas

| Nome do aluno bolsista | Ingresso na IES (Sem / Ano) | Ingresso no PET (Sem / Ano) | Período letivo atual (1/2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carina Ribeiro Barbio Corrêa | 1/2010 | 1/2011 | 7o |
| Paula Correa Diniz | 2/2010 | 2/2011 | 6o |
| Juliana Amparo Peixoto | 1/2011 | 2/2011 | 5o |
| Roberto Brauer Di Renna | 1/2011 | 2/2011 | 5o |
| Alberto A. de Souza Ássimos | 2/2010 | 1/2012 | 6o |
| Helder Volpato Jr. | 1/2011 | 1/2012 | 5o |
| Isamar M. F. de Medeiros Fontes | 1/2011 | 1/2012 | 5o |
| Paula de Oliveira Cunha | 2/2011 | 1/2012 | 4o |
| Rodrigo Duque Ramos Brasil | 1/2011 | 1/2012 | 5o |

- DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA

O grupo acredita que a figura do tutor não é a de um simples administrador. Acreditamos também que o tutor não deve ser encarado como um elemento isolado da equipe. Assim sendo, o tutor encontra-se diretamente envolvido com todas as atividades do grupo, participando ativamente de todas as suas etapas. Exceto em situações emergenciais ou em caso de atribuição exclusiva do tutor, todas as decisões que afetam direta ou indiretamente o grupo e os seus integrantes são discutidas por todo o grupo e resolvidas por processo de votação com peso igualitário. Uma vez que a sala do Grupo PET-Tele, os laboratórios utilizados pelo grupo, a sala do tutor e as salas de aula da Escola de Engenharia, são localizados na mesma instalação predial, o contato de todo o grupo é diário e permanente. Devido à grande carga horária do Curso e à pluralidade de períodos letivos normalmente apresentada pelos integrantes do grupo, costuma-se realizar apenas uma reunião global semanal. Em caso de necessidade, reuniões globais extraordinárias são previamente agendadas. Além disso, reuniões com subgrupos responsáveis por atividades específicas são realizadas semanal ou quinzenalmente. Durante cada período letivo, tanto as reuniões globais do grupo como as reuniões relativas às atividades realizadas por subgrupos, ocorrem de acordo com a disponibilidade de horário de todos os envolvidos. Durante o período de férias escolares, o grupo trabalha em regime integral. O grupo acredita que as necessidades apresentadas por cada integrante, pelo Curso e pelo PET devem ser complementares e que não deve haver pleno atendimento de uma em detrimento das demais. Dessa forma, o grupo tenta estabelecer um equilíbrio dinâmico no atendimento a cada uma dessas necessidades. Os integrantes do grupo são avaliados não apenas de forma objetiva, pelo cumprimento das tarefas e pela qualidade do resultado produzido, mas também pela sua adequação à filosofia do Programa, à filosofia do Grupo e por seu relacionamento com os demais integrantes do grupo e com os demais alunos do Curso.

- ATIVIDADES PROPOSTAS

Considerações iniciais Rotatividade de integrantes e suas implicações O Grupo PET-Tele apresenta a característica de acentuada rotatividade. Anualmente, são trocados 3 a 6 integrantes. Isso significa 25% a 50% dos seus integrantes. Em média, os integrantes permanecem no grupo por 4 períodos letivos. Isso corresponde à metade do tempo máximo pretendido pelo Programa. A rotatividade no PET-Tele tem sido fundamentada, prioritariamente, na saída do grupo para ingresso em estágio remunerado, uma vez que a região do Rio de Janeiro apresenta uma grande oferta para os alunos do Curso de Engenharia de Telecomunicações. Para o Curso em questão, o estágio possui dois grandes atrativos: um salário superior ao valor da bolsa do Programa e a expectativa de formação de uma rede de relacionamentos profissionais que facilite futuras contratações. Por sua vez, os programas governamentais de incentivo ao intercâmbio para estudos no exterior também já representou um outro grande fator de abandono do grupo. Em um número bem menor, já foi constatado ainda um outro fenômeno. Após adquirir uma base de novos conhecimentos com o grupo, o integrante abandona o Programa para ingressar em algum outro tipo de atividade dentro da própria Universidade (bolsas de monitoria ou iniciação científica, bolsas de projeto de pesquisa, estágio no Núcleo de Tecnologia da Informação) ou para trabalhar por conta própria (desenvolvimento de aplicativos Web, negócio próprio). Nesses casos, a motivação para a saída do grupo tem sido associada a uma oferta financeira mais elevada e/ou a um trabalho com atividades mais específicas. A rotatividade num programa complexo como o PET tem um grande impacto no entendimento da filosofia do programa, na adaptação pessoal de cada integrante na dinâmica do grupo, na adaptação do grupo como unidade de trabalho, na preparação dos integrantes para as atividades específicas, na formação global dos integrantes, no planejamento das atividades e na sua execução. O grupo entende que um planejamento visa definir objetivos, baseados em motivações, bem como definir passos e datas para concretizá-los e concentrar esforços na busca para atendê-los. Porém, ainda que se tenha consciência de uma potencial rotatividade, uma troca não prevista de integrantes compromete, quase sempre, o cumprimento das atividades do grupo. Isso porque, a cada abandono, são gastos tempo e esforços não desprezíveis com as seguintes etapas: seleção, ambientação, reestruturação de atividades e de executores. Em função disso, é prática comum do grupo preparar um planejamento focado não apenas no desenvolvimento de atividades a serem cumpridas, ainda que possuam linhas diretrizes bem definidas. O grupo entende que o foco principal é o desenvolvimento de seus integrantes, dos demais alunos envolvidos e do curso em questão. Portanto, as atividades, ao invés de representarem um fim em si mesmo, devem servir de instrumento de aprendizado e desenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo. Dessa forma, entendemos o presente documento não como uma estrutura fixa e precisa, mas como um planejamento básico, em função do qual o grupo se adaptará ao longo do período em questão. Linhas diretrizes para o planejamento e a execução das atividades do grupo É prática comum do Grupo PET-Tele discutir não só a escolha das atividades, mas também a forma e o caminho para realizá-las. Nessas discussões, além das diretrizes do Programa, são ainda levadas em consideração as competências necessárias à realização das tarefas, a existência de tais competências por parte dos envolvidos, a possibilidade de desenvolvimento de novas competências no tempo adequado, bem como a característica de rotatividade do grupo. Tanto nas propostas como nas escolhas das atividades, o grupo visa sempre atender aos três eixos que norteiam as atividades universitárias (pesquisa-ensino-extensão). Nem sempre isso é possível, ou mesmo alcançado. Assim, mesmo nos casos onde a atividade apresenta um peso maior em um dos três eixos, o grupo procura sempre agregar características à tarefa original, de forma a atender ao objetivo global de indissociabilidade. Cabe ressaltar que, além das definições clássicas de cada item, o grupo entende: - por pesquisa, qualquer ação em busca de conhecimento; - por ensino, qualquer ação de organização e de propagação do conhecimento adquirido; - por extensão, qualquer ação que envolva a disponibilização e/ou a aplicação do conhecimento pesquisado e adquirido. Nesse sentido, a conduta de trabalho do grupo é a de implementar, sempre que possível, a seguinte linha de desenvolvimento: - Curso de formação e/ou grupo de estudo e/ou pesquisa sobre o tema. - Apresentação de seminários sobre a pesquisa. - Elaboração de material didático sobre o tema. - Preparação de curso de propagação de conhecimento. - Aplicação de curso de propagação de conhecimento. - Desenvolvimento de projeto e de respectiva documentação. - Elaboração de artigo científico, publicável ou não. - Disponibilização de material produzido no website do grupo. Mais detalhes sobre as atividades desenvolvidas e sobre o material produzido podem ser encontrados no website do grupo. Eixo temático Visando concentrar os esforços em torno de um assunto global, que faça parte da formação acadêmica dos integrantes do grupo e de seus companheiros de graduação, e que seja possivelmente de interesse comum, o grupo vem experimentando a definição de um eixo temático para nortear as suas ações durante cada ano. Em 2013, o grupo sofrerá, mais uma vez, o efeito da rotatividade de integrantes: - Três integrantes já abandonaram o grupo no final de 2012, dois deles por estágio e o terceiro por intercâmbio internacional. - O grupo já foi notificado por um de seus integrantes que o mesmo poderá abandonar o grupo por intercâmbio internacional em meados de 2013. - É esperado que o integrante atualmente mais antigo abandone o grupo, por motivo de estágio, no segundo semestre de 2013. - Assim sendo, o grupo passará por um processo de seleção para 3 (três) integrantes no primeiro semestre e 2 (dois) integrante no segundo. - Obviamente, isso representará um impacto na implementação do planejamento de atividades, uma vez que os novos integrantes deverão ter um perfil adequado para atender às atividades planejadas ou as atividades deverão sofrer modificações para se adequarem ao perfil dos possíveis candidatos. - É possível também que o cronograma das atividades sofra uma certa variação devido à adaptação do grupo aos novos integrantes e vice-versa. Tendo isso em mente, e com o objetivo de preparar um planejamento que possa ser de viável execução, o grupo decidiu organizar suas atividades com base nos conhecimentos teóricos e práticos já adquiridos em períodos anteriores. A área de Telecomunicações vem demandando um conhecimento crescente de diversos tipos de programação, bem como a instalação e a utilização de ambientes de desenvolvimento de software. Além disso, habilidades de diversos tipos podem ser desenvolvidas durante a execução de tarefas relacionadas ao desenvolvimento de aplicativos. Finalmente, o grupo visualiza uma boa oportunidade para trabalhos de ensino e de extensão, através da propagação do conhecimento adquirido. Nessa linha de atuação, e com bons resultados na formação dos seus integrantes, o grupo já desenvolveu alguns trabalhos com os temas: “Desenvolvimento de Aplicativos”, “Programação para Websites”, “Programação envolvendo Banco de Dados”. Algumas das atividades planejadas e desenvolvidas abriram caminho para trabalhos futuros. Por isso, o grupo decidiu manter a linha diretriz básica e dar continuidade a tais atividades. Portanto, as tarefas definidas a seguir terão, como linha central, os temas citados.

  - Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão As atividades específicas do grupo, envolvendo Pesquisa, Ensino e Extensão (PEE), são listadas e detalhadas a seguir. Algumas das atividades são novidades para o ano corrente (PEE2, PEE3 e PEE4), enquanto as demais têm sua origem em algum trabalho realizado anteriormente (PEE1) ou representam atividades realizadas continuamente pelo grupo (PEE5). Lista das atividades - PEE1 – Extensão do Banco de dados para Bibliografia de Curso de Graduação - PEE2 – Projeto de Cliente HTTP para substituição de form HTML por um programa - PEE3 – Projeto educacional sobre uso de kit de desenvolvimento - PEE4 – Pesquisa sobre o conteúdo das disciplinas do Curso de Graduação - PEE5 – Produção e/ou manutenção de material didático e realização de cursos Detalhamento das atividades PEE1 – Extensão do Banco de dados para Bibliografia de Curso de Graduação Objetivo: - Projetar e implementar uma extensão do Banco de Dados (BD) contendo informações sobre a bibliografia utilizada no Curso de Engenharia de Telecomunicações, com acesso via INTERNET, para outros cursos da Escola de Engenharia da UFF. Motivação: - Envolver os alunos de períodos iniciais com o trabalho do grupo. - Estabelecer um contato mais estreito entre os alunos e os professores dos Cursos. - Adquirir/aprofundar conhecimento na área em questão. - Automatizar a catalogação e o acesso dos dados referentes à bibliografia dos Cursos. - Facilitar o acesso aos dados, possibilitando o acesso à distância, via INTERNET. - Despertar o interesse dos demais Departamentos e das demais Coordenações de Cursos da Escola de Engenharia da UFF, bem como do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI / UFF), para tal forma de tratamento dos dados em questão. Metodologia: Pesquisa: - Convidar professores para co-orientar o trabalho, no âmbito de planejamento do BD, provavelmente no Instituto de Computação da UFF. - Convidar alunos dos períodos iniciais para participarem da atividade. - Definir as linguagens de programação a serem utilizadas no projeto. - Definir as estruturas das tabelas a serem utilizadas no BD a ser implementado. - Planejar e desenvolver um BD, para acesso via INTERNET. - Planejar e desenvolver código para inserção de dados no BD. - Planejar e desenvolver código para consulta de dados no BD. - Entrevistar os coordenadores/professores dos Cursos/Departamentos da Escola de Engenharia da UFF para montar a lista bibliográfica do Curso. Ensino: - Realizar um grupo de estudo sobre BD’s, para os novos integrantes. - Preparar documentação didática, referente ao material pesquisado. Extensão: - Divulgar a existência do BD desenvolvido. - Apresentar o BD desenvolvido para os demais Departamentos e as demais Coordenações de Cursos da Escola de Engenharia da UFF, bem como para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI / UFF), sugerindo que um trabalho similar seja incorporado e/ou desenvolvido por cada um desses setores. - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. PEE2 – Projeto de Cliente HTTP para substituição de form HTML por um programa Objetivo: - Estudar, projetar e implementar um cliente HTTP para substituir a entrada de dados em um form HTML por elemento humano, e sua submissão, por um programa que receba os dados e os envie sem intervenção humana. Motivação: - A atividade é parte de um projeto maior que o grupo deseja desenvolver. - O grupo atual deseja desenvolver competências na área de programação para redes de computadores. - O assunto é de relevância para o Curso de Graduação do grupo. Metodologia: Pesquisa: - Levantar material bibliográfico sobre os tópicos envolvidos no projeto. - Definir a linguagem de programação a ser empregada na implementação do programa. - Desenvolver um programa que receba dados e os envie via INTERNET, usando o protocolo HTTP, para um servidor. Ensino: - Realizar grupo de estudo, com base no material bibliográfico escolhido. - Preparar material didático, referente ao material pesquisado. Extensão: - Divulgar a existência do material produzido. - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. PEE3 – Projeto educacional sobre uso de kit de desenvolvimento Objetivo: - Preparar um projeto educacional sobre o uso de um kit de desenvolvimento com alunos de períodos iniciais do Curso de Engenharia de Telecomunicações da UFF. Motivação: - O kit de desenvolvimento Arduino, baseado em microcontrolador ATMEL, tem sido largamente utilizado tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho. - Há alguns anos, o Grupo PET-Tele tomou conhecimento da existência do Arduino e começou a estudá-lo, bem como utilizá-lo em projetos experimentais durante o seu estudo. - Como fruto desse estudo, o grupo desenvolveu um material didático, baseado em práticas com o kit, com o objetivo de que ele fosse utilizado por iniciantes no assunto. - O material didático produzido foi publicado como “Tutorial sobre introdução a projetos utilizando o kit de desenvolvimento Arduino”, Erika G. P. da Fonseca e Alexandre S. de la Vega, XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, Blumenau, SC, out/2011. - Em seguida, o grupo começou a implantar oficinas, durante eventos internos da UFF. - Em função dessas atividades, o grupo tem recebido forte demanda dos alunos do Curso de Graduação acerca de um curso regular sobre o Arduino. - Por isso, o grupo decidiu preparar um curso a ser aplicado a alunos de períodos iniciais do Curso de Graduação. - O curso será aplicado como um projeto piloto para a implantação de um curso regular. Metodologia: Pesquisa: - Pesquisar material teórico complementar ao já produzido pelo grupo sobre o Arduino. - Pesquisar outras práticas que possam ser incorporadas ao material já produzido. - Pesquisar dias e horários disponíveis aos integrantes do grupo diretamente responsáveis pela atividade. - Pesquisar dias e horários disponíveis aos alunos de períodos iniciais ao Curso de Graduação. - Pesquisar dias e horários disponíveis nos laboratórios onde o curso piloto poderá ser realizado (LAPEL e LaPEC, do TET). - Fazer um levantamento sobre o material necessário à realização do curso e adquirir tal material usando verba PET proveniente do MEC. Ensino: - Expandir e/ou desenvolver material didático a ser usado no curso. - Realizar o planejamento do conteúdo programático. - Realizar o planejamento da avaliação. Extensão: - Divulgar a existência do curso e do material produzido. - Realizar o curso. - Disponibilizar o material produzido no website do grupo, após sua publicação. - Apresentar os resultados do curso aos alunos, à Coordenação do Curso e à Chefia do Departamento, a fim de torná-lo regular. PEE4 – Pesquisa sobre o conteúdo das disciplinas do Curso de Graduação Objetivo: - Realizar uma pesquisa sobre o conteúdo das disciplinas do Curso de Graduação em Engenharia de Telecomunicações da UFF. Motivação: - Freqüentemente, alunos de diversos períodos manifestam dúvidas sobre as disciplinas do Curso de Graduação. - Algumas vezes, as dúvidas representam mera curiosidade sobre o curso e/ou sobre as suas linhas básicas e/ou sobre a interligação das disciplinas. - Por vezes, surgem questionamentos necessários a tomadas de decisão. Alguns alunos decidem adiantar algumas disciplinas para reduzir o tempo total do curso. Outros decidem fazer menos disciplinas por períodos e postergar a formatura. Outros ainda, devido a reprovações, devem reconfigurar a sua grade de disciplinas. - Verificando tal demanda, o grupo decidiu implementar a tarefa, com o intuito de realizar uma contribuição, tanto para os demais alunos quanto para o Curso em questão. - A pesquisa irá incorporar, inicialmente, apenas as disciplinas do ciclo profissional. - O resultado da atividade deverá ser apresentado na forma de webpages no website do grupo. Metodologia: Pesquisa: - Preparar um questionário a ser aplicado aos professores do Departamento de Engenharia de Telecomunicações. - Aplicar o questionário elaborado aos professores do Departamento. - Organizar e analisar os dados obtidos. Ensino: - A atividade busca envolver os alunos no estudo de um problema que os atinge diretamente e na proposta de soluções. - A atividade busca envolver os professores no estudo de um problema que afeta diretamente o seu trabalho e na proposta de soluções. - A atividade pretende gerar informações que possam ser utilizadas no melhor entendimento das disciplinas do Curso de Graduação por parte dos alunos. Extensão: - Apresentar os resultados da pesquisa aos alunos, à Coordenação do Curso e à Chefia do Departamento. - Apresentar o resultado da atividade na forma de webpages no website do grupo. PEE5 – Produção e/ou manutenção de material didático e realização de cursos Objetivo: - Produção e/ou manutenção de material didático e realização de cursos para nível médio e superior. Motivação: - Uma vez identificada uma necessidade, os alunos do grupo recebem cursos complementares à sua formação. - Periodicamente, os alunos do grupo oferecem cursos aos alunos da graduação. - A cada seleção, os alunos antigos repassam os cursos para os alunos novos. - Para dar apoio a tais atividades, o grupo produz e mantém diversos tipos de material didático, todos disponíveis para download no website do grupo. - Periodicamente, novos materiais são elaborados e/ou é realizada a manutenção do material existente. Metodologia: Definição de temas: Manutenção de material didático: - Ambiente de edição de texto LaTeX e apresentador de slides Beamer. - Ambiente de simulação matemática MATLAB/OCTAVE (+ SIMULINK). - Sistema operacional Linux (+ Script Shell). - Linguagem de programação Python. - Linguagem de programação para websites HTML (+ CSS). - Introdução à linguagem de programação PHP. - Introdução a Banco de Dados. - Dicas PET-Tele: Manual de instalação e uso da interface CgiLua. - Dicas PET-Tele: Manual de instalação e uso da infra-estrutura de emulação do sistema Ginga para TV Digital. - Dicas PET-Tele: Documentação do código do website do grupo. Produção de material didático (inovações para 2013): - Dicas PET-Tele: Manipulação de dados de som no MATLAB/OCTAVE. - Tutoriais PET-Tele: Tutorial sobre Frações Parciais. - Apostilas PET-Tele: Introdução ao Excel. Pesquisa: - Levantamento de informação para a realização de grupo de estudos e para a elaboração de material didático. Ensino: - Realização de grupo de estudos sobre os assuntos envolvidos. - Produção e/ou manutenção de material didático. Extensão: - Disponibilização do material produzido no website do grupo. - Realização de cursos para nível médio e superior.

  - Atividades de Caráter Coletivo e Integrador

Atividades de caráter coletivo As atividades de caráter coletivo (CC) normalmente realizadas pelo grupo são listadas e detalhadas a seguir. Lista das atividades - CC1 – Organização de eventos - CC2 – Participação em eventos - CC3 – Interação entre grupos Detalhamento das atividades CC1 – Organização de eventos Objetivo: Organizar diferentes tipos de eventos, com público alvo diverso. Motivação: - A organização de um evento, dependendo do seu tipo, envolve o exercício de diversas habilidades. - Diversos tipos de decisões devem ser tomadas durante cada etapa da organização. - Um público alvo deve ser escolhido. - Temas adequados devem ser selecionados para o público alvo. - Situações adversas e de emergência são comumente enfrentadas. - Constantemente, são trabalhadas tanto a responsabilidade individual quanto a coletiva. - A divisão de esforços, muita vezes com especialização das tarefas, faz-se necessária para viabilizar a atividade. - As formas de comunicação utilizadas entre as diversas equipes da organização podem otimizar o tempo e minimizar os esforços. - As diversas formas de apresentação e de divulgação podem afetar diretamente a procura pelo evento. - Dependendo do porte do evento, é necessário conseguir patrocínio para a realização do mesmo. - Assim sendo, a cada período, o grupo procura realizar alguns tipos diferentes de eventos. Metodologia: Definição de temas: - VII Semana de Telecomunicações - SeTel'13: evento anual temático, realizado em três dias, consistindo de uma possível combinação de diversos tipos de atividades (palestra, mesa-redonda, apresentação de trabalho, oficina, mini-curso, etc.). Com a experiência adquirida nas realizações anteriores do evento, decidiu-se por organizá-lo como parte do evento da UFF denominado Agenda Acadêmica, apresentado a seguir, no item CC2. Assim sendo, no primeiro semestre, realiza-se uma pesquisa sobre temas de interesse, verifica-se a viabilidade de cada um deles, decide-se por um dos temas viáveis e inicia-se a organização do evento, que é realizado no segundo semestre. - XIII e XIV Seminários de Mestrado: evento semestral, realizado em um dia, consistindo da apresentação do trabalho de tese dos alunos do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações. É intenção constante do grupo fornecer modelos (templates) para a documentação e a apresentação dos trabalhos, bem como elaborar um CD/DVD contendo o material apresentado e/ou disponibilizá-lo para download no website do grupo. - IV Exposição de Trabalhos do Grupo PET-Tele - PET-Expo 2013: o evento consiste na exposição dos trabalhos do grupo PET-Tele, na UFF e, quando possível, em escolas de nível médio. - Palestras PET-Tele: realizadas na recepção dos calouros do Curso do grupo e, quando agendado, em escolas de nível médio, com os seguintes temas: Programa PET, Grupo PET-Tele, Cursos de Engenharia, Curso de Engenharia de Telecomunicações. - Palestras convidadas com temas diversos. - Visitas técnicas. CC2 – Participação em eventos Objetivo: Participar de diferentes tipos de eventos. Motivação: - Adquirir novos conhecimentos. - Trocar informações. - Estabelecer novos contatos. - Participar de novas experiências. Metodologia: Definição de temas: - Agenda Acadêmica 2013: evento anual da UFF, que ocorre no segundo semestre e que reúne as atividades de iniciação científica, monitoria, extensão e PET. - Semana de Engenharia 2013: evento anual da Escola de Engenharia da UFF, que ocorre no segundo semestre, envolvendo a apresentação de trabalhos e a realização de palestras, cursos, minicursos e oficinas. - Acolhimento Estudantil 2013: evento semestral da UFF, organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), que consiste de uma série de atividades desenvolvidas com o intuito de receber os alunos ingressantes na IES. - Encontro nacional ENAPET - Encontro regional SUDESTE–PET - Encontros estaduais INTERPET - Encontros dos grupos PET da UFF (INTRAPET) - Encontros dos grupos PET da Engenharia da UFF (EngePET) - Atividades culturais: que ocorrem periodicamente nos centros de destaque no Rio de Janeiro (Casa de Cultura França-Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu Histórico Nacional, Museu de Arte Moderna) e Niterói (Museu de Arte Contemporânea, Solar do Jambeiro). CC3 – Interação entre grupos Objetivo: Realizar atividades de interação entre grupos da IES. Motivação: - Adquirir novos conhecimentos. - Trocar informações. - Estabelecer novos contatos. - Participar de novas experiências. - Realizar trabalhos cooperativos. Metodologia: Definição de temas: - Início de desenvolvimento ou manutenção de websites para os seguintes grupos: - LaPEC: Laboratório de Projetos em Eletrônica e Computação, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, que tem por objetivo servir de espaço para o desenvolvimento de projetos por alunos do Curso de Engenharia de Telecomunicações (manutenção do website). - LAPEL: Laboratório de Aulas Práticas de Eletrônica, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, que tem por objetivo servir de espaço para as aulas práticas de eletrônica do Curso de Engenharia de Telecomunicações (reorganização do website). - Cursos sob demanda para outros grupos PET da UFF. - Participação em eventos organizados por outros grupos PET da UFF.

- Impacto no(s) Curso(s) de Graduação

Impacto no curso de graduação A seguir, são listados alguns itens que o grupo considera relevantes na fundamentação de suas atividades em relação à graduação. São citados tanto itens genéricos do trabalho do grupo quanto itens específicos das atividades planejadas para o período em questão. O uso de kits de desenvolvimento em projetos, para prototipação e/ou desenvolvimento de versões finais, é uma realidade em diversas áreas de trabalho. Enquanto o ensino de tal assunto não é formalizado no Curso, o grupo já desenvolve estudos e projetos sobre o assunto, produzindo material que é apresentado e disponibilizado para a graduação. Banco de Dados é um tópico largamente utilizado nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e de Telecomunicações em geral. Enquanto o ensino de tal assunto não é formalizado no Curso, o grupo já desenvolve estudos e projetos sobre o assunto, produzindo material que é apresentado e disponibilizado para a graduação. O grupo preocupa-se em desenvolver ferramentas de apoio ao ensino, mostrar aos alunos de graduação (ainda que de períodos iniciais) que eles possuem esse mesmo potencial e incentivá-los a trabalhar nesse sentido. O grupo mostra-se capaz de identificar possíveis melhorias em itens administrativos da graduação, bem como de propor soluções. O grupo tem a preocupação de se manter atualizado em relação a novidades relativas ao seu Curso e a propagá-las, através de elaboração de material de apoio, cursos, notícias. O grupo exercita a leitura em língua estrangeira (basicamente o inglês) ao ser obrigado a consultar material de estudo estrangeiro, tais como: livros, revistas, manuais e websites. Normalmente, o envolvimento dos alunos de graduação com eventos limita-se à sua participação nos mesmos, enquanto a organização fica a cargo do corpo docente e, por vezes, de alunos de pós-graduação. Para ocupar essa lacuna, o grupo, contando com a ajuda de alunos da graduação, organiza eventos de diversos tipos, mostrando que o corpo discente também é capaz de realizar tal atividade, dentro do seu nível de atuação. O grupo procura realizar atividades que ajudem o Curso a complementar a formação dos alunos de graduação. O grupo procura desenvolver atividades que ajudem os seus integrantes a desenvolver habilidades necessárias à sua prática de trabalho, tais como: capacidade de investigação de assuntos novos; capacidade de organização e síntese de informação; capacidade de elaborar textos de apoio; capacidade de lidar com atividades que envolvam oratória, exposição diante de público, apresentação de idéias. A fim de criar uma cultura de divulgação de trabalho e de informação, além de exercitar as habilidades necessárias para a tarefa em si, o grupo mantém atualizados o seu website e três murais nas dependências da Escola de Engenharia: um específico para o Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF, um específico para alunos do Curso e um genérico. O grupo colabora com o Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF, em uma monitoria de dúvidas, como forma de divulgar a importância da realização de um trabalho social.

- CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO

Cronograma das atividades Objetivo: Apresentar um cronograma geral, relativo ao desenvolvimento das atividades do grupo. Motivação: - O grupo costuma manter dois tipos de cronograma: um geral e um detalhado. - O cronograma geral procura apenas organizar as tarefas de uma forma macroscópica. - O cronograma detalhado apresenta as etapas de cada atividade e uma estimativa de duração para cada uma delas, bem como define os alunos responsáveis pela atividade. - Três integrantes já abandonaram o grupo no final de 2012, dois deles por estágio e o terceiro por intercâmbio internacional. - O grupo já foi notificado por um de seus integrantes que o mesmo poderá abandonar o grupo por intercâmbio internacional em meados de 2013. - É esperado que o integrante atualmente mais antigo abandone o grupo, por motivo de estágio, no segundo semestre de 2013. - Assim sendo, o grupo passará por um processo de seleção e poderá sofrer uma reorganização no seu cronograma a partir desse período. - Portanto, devido à natural característica de rotatividade do grupo, é apresentado apenas um cronograma geral de atividades. Cronograma Geral PET-Tele 2013 Atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão: PEE1 – Extensão do Banco de dados para Bibliografia de Curso de Graduação: - Primeiro semestre: Estudo sobre a necessidade de redefinição da estrutura das tabelas e do formato da interface de inserção de dados na base local, para expansão do banco atual para o novo banco. Pesquisa bibliográfica, baseada em entrevistas com os professores dos Cursos de Graduação, para desenvolvimento das novas bases de dados. - Segundo semestre: Implementação do novo banco. Testes iniciais. Correção de possíveis problemas detectados nos testes iniciais. Montagem final do novo banco. Testes finais. Divulgação do novo sistema. PEE2 – Projeto de Cliente HTTP para substituição de form HTML por um programa: - Primeiro semestre: Levantamento do material bibliográfico para estudos. Realização de grupo de estudos. Produção de material didático autoral, como resultado do grupo de estudos. Definição da linguagem de programação a ser empregada. - Segundo semestre: Início de desenvolvimento do programa. Testes iniciais. Correção de possíveis problemas detectados nos testes iniciais. Testes finais. PEE3 – Projeto educacional sobre uso de kit de desenvolvimento: - Primeiro semestre: Expansão e/ou desenvolvimento de material didático a ser usado no curso. Preparação do conteúdo programático. Planejamento do método de avaliação. Planejamento de dia/hora/local de realização. Se for necessário, aquisição de infraestrutura para a realização do curso. - Segundo semestre: Divulgação do curso e do número de vagas. Caso seja necessário, realização de processo de seleção. Realização do curso piloto. PEE4 – Pesquisa sobre o conteúdo das disciplinas do Curso de Graduação: - Primeiro semestre: Preparação do questionário destinado aos professores. Aplicação do questionário. Organização e análise dos dados obtidos. Elaboração de relatório relativo à pesquisa realizada com os professores. - Segundo semestre: Desenvolver webpages para o website do grupo, contendo o resultado da atividade. PEE5 – Produção e/ou manutenção de material didático e realização de cursos: - Primeiro semestre: Manutenção do material de apoio existente. Aplicação dos cursos existentes para os novos integrantes do grupo e para alunos do Curso, caso haja demanda. Elaboração dos seguintes documentos: “Introdução ao Excel”, “Tutorial sobre Frações Parciais”. - Segundo semestre: Manutenção do material de apoio existente. Aplicação dos cursos existentes para os novos integrantes do grupo e para alunos do Curso, caso haja demanda. Elaboração dos seguintes documentos: “Manipulação de dados de som no MATLAB/OCTAVE”. Atividades de caráter coletivo: CC1 – Organização de eventos: - Primeiro semestre: XIII Seminário de Mestrado, Palestras PET-Tele, palestras genéricas, visitas técnicas. - Segundo semestre: XIV Seminário de Mestrado, VII SeTel, IV PET-Expo, Palestras PET-Tele, palestras genéricas, visitas técnicas. Observação: a organização de palestras genéricas e de visitas técnicas dependem da disponibilidade de horário dos palestrantes, do local a ser visitado e do público alvo. CC2 – Participação em eventos: - Nesse caso, o período de realização já foi definido no relato da atividade ou ainda será definido pela organização do evento. CC3 – Interação entre grupos: - Primeiro semestre: websites do LaPEC e do LAPEL, cursos sob demanda para outros grupos PET da UFF, participação em eventos organizados por outros grupos PET da UFF. - Segundo semestre: websites do LaPEC e do LAPEL, cursos sob demanda para outros grupos PET da UFF, participação em eventos organizados por outros grupos PET da UFF. Outras atividades: Atividades de realização contínua, definidas abaixo.

- OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE

Outras atividades (atividades de realização contínua) Objetivo: Atividades extras, não incluídas nos itens gerais do planejamento. Motivação: Atividades de caráter genérico, desenvolvidas continuamente pelo grupo. Metodologia: Definição de temas: - Participação, com monitoria de dúvidas, no Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF. - Manutenção dos três murais do grupo nas dependências da Escola de Engenharia: um específico para o Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF, um específico para alunos do Curso de Graduação e um genérico. - Manutenção do website do grupo, reformulado em 2010. - Manutenção da página do grupo na rede social Facebook. - Manutenção dos computadores da sala do grupo. - Manutenção e backup dos dados armazenados nos computadores do grupo e no espaço em disco ocupado na Rede de Computadores Telecom, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações.

- Niterói, 10 de abril de 2013.

_______________________________________________________

- Tutor(a)

- Niterói,      de          de 2013.

_______________________________________________________

- Presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação

- Niterói,      de          de 2013.

_______________________________________________________

- Pró-Reitor(a) responsável pelo PET